## Задачи фазы 4

В рамках четвёртой фазы проекта выполняются следующие задачи:

- MAG-41 Декомпозировать проект на 20–25 задач

- MAG-42 Определить состав команды проекта

- MAG-43 Определить ресурсные требования для каждой задачи (участник – время)

- MAG-44 Указать связи предшествования между задачами

- MAG-45 Решить задачу календарного планирования простым эвристическим методом

- MAG-46 Определить плановые сроки выполнения проекта

- MAG-47 Подготовить отчёт по 4-й фазе

Общий объём фазы 4 — 7 задач.

## Состав команды проекта

Команда проекта состоит из двух участников:

- Рындин Денис — анализ требований, архитектура, backend, интеграции

- Тернавский Даниил — backend, frontend, тестирование, развёртывание

Трёхточечные оценки длительности задач (в днях)

| Задача | Оптимистичная | Наиболее вероятная | Пессимистичная |
| --- | --- | --- | --- |
| MAG-41 | 1 | 2 | 3 |
| MAG-42 | 1 | 1 | 2 |
| MAG-43 | 2 | 3 | 4 |
| MAG-44 | 1 | 2 | 3 |
| MAG-45 | 2 | 3 | 5 |
| MAG-46 | 1 | 2 | 3 |
| MAG-47 | 2 | 3 | 4 |

## Прогноз по количеству выполняемых задач

На основе статистики выполнения задач в предыдущих фазах проекта была получена следующая история:

| День | Выполнено задач |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 1 |

Данные рассматриваются как дискретное распределение количества задач, выполняемых командой за день.

### Модель Монте-Карло

На каждой итерации моделирования:

- Инициализируется объём фазы — 7 задач

- Для каждого дня случайным образом выбирается число выполненных задач

- Выполненные задачи вычитаются из остатка

- Итерация завершается, когда все задачи выполнены

- Фиксируется число дней выполнения фазы

Модель была прогнана 10 000 раз.

### Результаты:

- Медианный срок выполнения: 4 дня

- С вероятностью 80% фаза будет завершена не позднее чем за 5 дней

## Прогноз по трудозатратам (человеко-часы)

История загрузки команды:

| День | Человеко-часы |
| --- | --- |
| 1 | 32 |
| 2 | 40 |
| 3 | 24 |
| 4 | 48 |
| 5 | 32 |

Используется как дискретное распределение доступных ресурсов.

### Логика модели:

- Для каждой задачи длительность сэмплируется из треугольного распределения

- Длительность переводится в трудозатраты

- На каждом дне сэмплируется доступное количество человеко-часов

- Выполненный объём вычитается

- Фиксируется срок завершения фазы

Модель была прогнана 10 000 раз.

### Результаты:

- Медианный срок: 5 дней

- 80% сценарий: не более 6 дней

## Сравнение моделей

Первая модель предполагает равномерную сложность задач,
вторая учитывает различную трудоёмкость и неравномерную загрузку команды.

Поэтому модель по трудозатратам даёт более консервативную и реалистичную оценку.

### Итог:

- Оптимистичный сценарий: 4–5 дней

- Надёжный (80%) сценарий: 6 дней